## Дорожная карта
PagePath — Дорожная карта проекта (24.02.2026 – 18.05.2026)
№ | Фаза | Задача | Мероприятие | Ответственный | Дата начала | Дата окончания
1 | Исследование и планирование | Анализ аудитории | Определение целевой аудитории, изучение конкурентов | Арина, Даша | 24.02.2026 | 03.03.2026
2 | Исследование и планирование | Архитектура проекта | Проектирование структуры репозитория, выбор стека | Вика | 24.02.2026 | 06.03.2026
3 | Исследование и планирование | Концепция контента | Определение книги-пилота (Мастер и Маргарита), типов данных (локации, персонажи) | Ира | 01.03.2026 | 10.03.2026
4 | Дизайн интерфейса | UX-исследование | Проведение UX-исследования (сбор данных о поведении, потребностях и болях пользователей) | Арина, Даша | 10.03.2026 | 20.03.2026
5 | Дизайн интерфейса | Сбор референсов | Анализ различных сайтов, выбор референса сайта (https://vagabundler.com/) | Арина, Даша | 21.03.2026 | 01.04.2026
6 | Дизайн интерфейса | UI Kit и дизайн-система | Цвета, типографика, компоненты в Figma | Арина, Даша | 02.04.2026 | 20.04.2026
7 | Иллюстрации и контент | Карта локаций (пилот) | Отрисовка карты для первой книги-пилота | Ира | 10.03.2026 | 31.03.2026
8 | Иллюстрации и контент | Иллюстрации персонажей | Рисование портретов персонажей | Ира | 01.04.2026 | 25.04.2026
9 | Иллюстрации и контент | Граф связей — визуал | Подготовка схемы взаимоотношений персонажей | Ира | 26.04.2026 | 10.05.2026
10 | Разработка Frontend | Базовая структура | Разроботка сайта, написание кода | Вика | 10.03.2026 | 25.03.2026
11 | Разработка Frontend | Привязка к домену | Настройка репозитория, роутинг | Вика | 26.03.2026 | 15.04.2026
12 | Разработка Frontend | Верстка | Добавление ассетов, полученных от команды | Вика | 16.04.2026 | 30.04.2026
13 | Разработка Frontend | Верстка | Финальная верстка в соответствии с макетом | Вика | 01.05.2026 | 12.05.2026
14 | Финал и сдача | Интеграция дизайна | Применение UI Kit к готовым компонентам | Арина, Вика | 20.04.2026 | 30.04.2026
15 | Финал и сдача | Наполнение контентом | Загрузка иллюстраций, описаний, локаций | Ира, Даша | 01.05.2026 | 10.05.2026
16 | Финал и сдача | Тестирование и правки | Функциональное тестирование, исправление ошибок | Вика, Арина | 11.05.2026 | 15.05.2026
17 | Финал и сдача | Подготовка презентации | README, демо, слайды для защиты | Ира | 15.05.2026 | 18.05.2026

## Диаграмма Ганта
📖 PagePath — Диаграмма Ганта (24.02.2026 – 18.05.2026)
№ | Фаза | Задача | Ответственный | Начало | Конец | 24.02 | 03.03 | 10.03 | 17.03 | 24.03 | 31.03 | 07.04 | 14.04 | 21.04 | 28.04 | 05.05 | 12.05
1 | Исследование и планирование | Анализ аудитории | Арина, Даша | 24.02.2026 | 03.03.2026
2 | Исследование и планирование | Архитектура проекта | Вика | 24.02.2026 | 06.03.2026
3 | Исследование и планирование | Концепция контента | Ира | 01.03.2026 | 10.03.2026
4 | Дизайн интерфейса | UX-исследование | Арина, Даша | 10.03.2026 | 20.03.2026
5 | Дизайн интерфейса | Монохромный макет | Арина, Даша | 21.03.2026 | 01.04.2026
6 | Дизайн интерфейса | UI Kit и дизайн-система | Арина, Даша | 02.04.2026 | 20.04.2026
7 | Иллюстрации и контент | Карта локаций (пилот) | Ира | 10.03.2026 | 31.03.2026
8 | Иллюстрации и контент | Иллюстрации персонажей | Ира | 01.04.2026 | 25.04.2026
9 | Иллюстрации и контент | Граф связей — визуал | Ира | 26.04.2026 | 10.05.2026
10 | Разработка Frontend | Базовая структура | Вика | 10.03.2026 | 25.03.2026
11 | Разработка Frontend | Каталог локаций | Вика | 26.03.2026 | 15.04.2026
12 | Разработка Frontend | Медиатека персонажей | Вика | 16.04.2026 | 30.04.2026
13 | Разработка Frontend | Граф связей (код) | Вика | 01.05.2026 | 12.05.2026
14 | Финал и сдача | Интеграция дизайна | Арина, Вика | 20.04.2026 | 30.04.2026
15 | Финал и сдача | Наполнение контентом | Ира, Даша | 01.05.2026 | 10.05.2026
16 | Финал и сдача | Тестирование и правки | Вика, Арина | 11.05.2026 | 15.05.2026
17 | Финал и сдача | Подготовка презентации | Даша, Арина | 15.05.2026 | 18.05.2026
Легенда:
| Исследование |  | Дизайн |  | Иллюстрации |  | Разработка |  | Финал